АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023 года							                                                              №  710

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Никольского муниципального округа

Вологодской области на 2024-2026годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области», администрация Никольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы» (Приложение 1).

- Утвердить План реализации муниципальной программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы» на 2024 год (Приложение 2).

- Утвердить План реализации муниципальной программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы» на 2025 год (Приложение 3).

- Признать утратившими силу с 01.01.2024 года постановления администрации Никольского муниципального района:

- №1263 от 11.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020 - 2025 годы»;

- № 496 от 10.06.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- № 1215 от 26.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- № 148 от 11.03.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- № 398 от 25.05.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- № 1125 от 09.12.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- № 1054 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- №1195 от 23.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263»;

- №353 от 26.05.2023 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019г. №1263».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,  подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард», размещению на официальном сайте Администрации Никольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального района                                                А.Н. Баданина

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Никольского муниципального района             от 09.10.2023  года № 710

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024-2026 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы “Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области

на 2024-2026 годы ”

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа Вологодской области, выполняющие полномочия в сфере сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Структурные подразделения, выполняющие полномочия в сфере: образования, культуры, физической культуре и спорта и реализации молодежной политики администрация округа; территориальные отделы администрации округа. |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма №1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения". Подпрограмма №2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях". |
| Цели Программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий округа |
| Задачи Программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа; - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Никольского муниципального округа, объектами инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку; - количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 266 739,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 88 573,9 тыс. рублей, 2025 год – 167 466,7 тыс. рублей, 2026 год – 10 699,2 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 10 691,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 2 649,8 тыс. рублей, 2025 год – 6 150,0 тыс. рублей, 2026 год – 1 891,5 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 230 251,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 78 529,3 тыс. рублей, 2025 год – 147 784,8 тыс. рублей, 2026 год – 3 937,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 19 524,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 5 472,6 тыс. рублей, 2025 год – 10 602,1 тыс. рублей, 2026 год – 3 450,2 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 6 271,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 1 922,2 тыс. рублей, 2025 год – 2 929,8 тыс. рублей, 2026 год — 1 419,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - ввод (приобретения) жилья для сельских граждан, проживающих в Никольском муниципальном округе составит 627 кв. м.; - увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 6 единиц; - реализация проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) не менее 2 единиц. |

### I. Общая характеристика сферы реализации Программы,

### основные проблемы и перспективы развития

Сельские территории Никольского муниципального округа Вологодской области (далее - Муниципальный округ) обладают значительным природным, трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который используется не в полной мере.

Общая площадь территории Никольского муниципального округа составляет 747 671 га. Общая площадь сельской территории округа составляет 75 638 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения - 69 341 га.

Демографическая ситуация в Никольском муниципальном округе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население округа стареет, численность проживающих в округе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости в 2,3 раза. По состоянию на 1 января 2023 года в сельской местности Никольского муниципального округа проживало 11 238 человек, что составляло 59,6% от общей численности населения округа. За последние 10 лет численность сельского населения, как в округе, так и в области сократилась более чем на 14,8% за счет естественной  убыли  и миграции сельского населения в города.

Сокращение и измельчание деревень, сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению территорий в сельской местности.

Складывающаяся на селе демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодёжи.

В 2022 году численность работающих на предприятиях, учреждениях и организациях всего округа составила 5 174 человек.

Развитие агропромышленного комплекса округа, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не создает для сельского населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Другие отрасли производства на селе также не демонстрируют динамичного развития и представлены преимущественно первичной деревообработкой, сферой услуг. Все это стимулирует отток населения из сельской местности округа  в центр округа и крупные города.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья с более комфортными условиями проживания.

Определенную роль в обеспечении  сельского населения жильем, улучшении его благоустройства сыграли мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением правительства  Российской Федерации  от 03.12.2002   № 858,  с 2014 года программа «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Никольского  муниципального района от 19.09.2013 №1138 (с последующими изменениями) и реализуемая муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Никольского муниципального района  от 11.12.2019 года № 1263 (с последующими изменениями).

За период реализации подпрограмм (с 2014 по 2022 годы) были привлечены средства в размере 52,9 млн.руб., в том числе из : - федерального бюджета – 23,0 млн.руб., - областного бюджета – 15,8 млн.руб., -  районного бюджета – 1,2 млн.руб., - бюджета муниципальных образований – 1,6 млн.руб., - внебюджетные средства – 11,3 млн.руб.

С 2014 года по 2022 год ввод жилья составил 1,8 тыс.кв.м., реализовано 11 проектов по благоустройству сельских территорий. В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» реализовано 2 проекта. Отремонтированы:

-  в 2020 году: -  в поселке Дуниловский: детский сад, школа, дом культуры;

- в 2022 году:- в деревне Абатурово - детский сад, дом культуры, открытое плоскостное сооружение, а также приобретен автобус для дома культуры; - в деревне Ирданово – детский сад.

Без государственной поддержки, в современных условиях, Муниципальный округ не в состоянии эффективно участвовать в  реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни населения, проживающего на территории Муниципального округа.

Реализация Программы не несёт негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов округа.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса;

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной и инженерной инфраструктуры Муниципального округа.

Развитие агропромышленного комплекса Муниципального округа

Одним из основных производственных направлений хозяйственной деятельности на территории муниципального округа является производство сельскохозяйственной продукции.

Основными социально-экономическими целями развития АПК являются:

-   достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства;

- перестройка агропромышленного производства на преимущественно интенсивную форму развития, обеспечение опережающего роста производства конечной продукции;

- улучшение использования ресурсного потенциала и повышение на этой основе эффективности производства;

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продовольствии и других товарах, вырабатываемых из сельскохозяйственного сырья, при минимальных затратах труда и средств производства;

- гарантированное обеспечение продовольственной безопасности округа и рационального импортозамещения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

На территории Муниципального округа осуществляют производственную деятельность 7 сельскохозяйственных организаций, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4741 личное подсобное хозяйство.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели,                                                      задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Приоритеты Программы:

- создание комфортных и экологически-благоприятных условий проживания на сельских территориях округа;

- повышение уровня занятости сельского населения округа;

- активное привлечение сельского населения округа в гражданское общество.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального  округа;

- обеспечение квалифицированными специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития инфраструктуры.

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий Никольского муниципального округа посредством достижения следующих целей:

- создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях округа;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Никольского муниципального округа, объектами инфраструктуры;

- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества в продвижении общественно значимых проектов развития муниципального округа.

Руководствуясь приоритетами и целями Программы, принятые мероприятия позволят обеспечить комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области.

Нельзя не учитывать, что эффективность работы на местах напрямую зависит от финансовой устойчивости муниципалитета, развитости его инфраструктурных возможностей и эффективного использования конкурентных преимуществ сельских территорий.

На сегодняшний день наблюдается достаточно низкая активность сельского населения в разработке и реализации общественно-значимых проектов, направленных на благоустройство и комплексного развития сельских территорий. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества округа на цели местного развития могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и развития в сельской местности институтов гражданского общества.

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию села, предусматривающие мероприятия по благоустройству и комплексному развитию сельских территорий, способные изменить жизнь жителей села к лучшему.

Этапы и  сроки реализации Программы: 2024-2026 годы (без выделения отдельных  этапов).

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы,

ожидаемые  результаты.

Для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности сельского населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

-развитие социальной и инженерной инфраструктур;

-обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей округа   квалифицированными кадрами.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»:

Основное мероприятие 1. «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях».

Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства  и  покупки  жилья,  ипотечного  кредитования  и  обеспечения повышения уровня благоустройства  сельских домохозяйств.

Результатом данного мероприятия ожидается объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа – 627 кв.м.

Подпрограмма 2«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

Основное мероприятие 1. «Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

В рамках реализации  мероприятия  предусматривается  предоставление  субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих:

создание 	и  обустройство зон  отдыха,  спортивных 	и детских игровых площадок,  площадок  для занятия адаптивной  физической  культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными  возможностями здоровья;

организацию  освещения  территории,  включая  архитектурную  подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация   пешеходных   коммуникаций,   в  том   числе   тротуаров,   аллей, дорожек, тропинок;

обустройство  территории  в целях обеспечения  беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство  общественных  колодцев и водозаборных  колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных  отходов;

сохранение  и восстановление  природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Ожидаемым результатом мероприятия является увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 6 единиц.

Основное мероприятие 2. «Реализация проектов по современному облику сельских территорий».

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий муниципальному округу на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего  на сельских территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских территорий включающих:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети "Интернет").

Ожидаемым результатом мероприятия является реализация проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) не менее 2 единиц.

4. Включение в состав Программы

Подпрограмм и их общая характеристика

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня основных проблем в сфере реализации Программы и в соответствии с целью и задачами программы.

В рамках  Программы для достижения поставленных целей разработаны 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения».

Подпрограмма 1 направлена на решение задач по улучшению условий проживания сельского населения округа.

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:

а) активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

б) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей,

сбор информации и методика расчета

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации Программы приведены в Приложение 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложение 2.

6. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), округа, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет  266 739,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств бюджета Никольского муниципального округа  –  10 691,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 230 251,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Вологодской области  – 19 524,9 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 6 271,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет  средств местного бюджета округа приведены в Приложение 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, средств федерального бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей муниципальной программы приведена в Приложение 4 к муниципальной программе.

Основные мероприятия Программы округа по мероприятиям отражены в Планах реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы» на 2024  и 2025 годы.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Приложение 1

к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | оценочное | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа | объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 89,5 | 109 | 216 | 185 | 226 | 627 |
| 2. | Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий округа объектами инфраструктуры | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

ППриложение  № 2 к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о порядке сбора информации и методике расчёта

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3> | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв. м | Площадь жилья, введённого (приобретённого) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации подпрограммы | Годовая, за отчётный период | Определяется в абсолютном значении путём суммирования значений площадей жилья, введённого (приобретенного) в эксплуатацию гражданами | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Индивидуальный жилой дом (квартира) | 1- сплошное наблюдение | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа |
| 2. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации подпрограммы |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Объект благоустройства | 1- сплошное наблюдение |  |
| 3. | Количество реализованных инициативных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий». | Ед. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, реализованных в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» за отчётный период |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Объекты инфраструктуры | 1- сплошное наблюдение |  |

Паспорт Подпрограммы 1

«Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | - Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа Вологодской области, выполняющие полномочия в сфере сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 года № 791 «О государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»; Постановление Правительства Вологодской области от 26.10.2020г. №1267 «О государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»; В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, в новой редакции, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.01.2020 года №36. |
| Цели Подпрограммы 1 | Создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях округа |
| Задачи Подпрограммы 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | - ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; - количество сельских семей, улучшивших жилищные условия. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2024 - 2026 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 11 119,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 3 573,9 тыс. рублей, 2025 год – 4 646,2 тыс. рублей, 2026 год – 2 899,2 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 389,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 125,1 тыс. рублей, 2025 год – 162,6 тыс. рублей, 2026 год – 101,5 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 443,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 142,6 тыс. рублей, 2025 год – 185,4 тыс. рублей, 2026 год – 115,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 6 950,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 2 234, 0 тыс. рублей, 2025 год – 2 904,4 тыс. рублей, 2026 год – 1 812,2 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 3 335,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 1 072,2 тыс. рублей, 2025 год – 1 393,8 тыс. рублей, 2026 год — 869,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа составит 627 кв. м. Увеличение количества сельских семей, улучшивших жилищные условия на 7 человек. |

- 1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,

- описание основных проблем в указанной сфере

- и перспективы ее развития

Общая площадь жилищного фонда в сельской местности, находящихся на территории Муниципального округа на 01.01.2023 года составляет 428,86 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 1,7 тыс. кв. м (0,4%);

- индивидуальные жилые дома.  – 427,16 тыс. кв. м (99,6%).

Обеспеченность жильем в 2022 году  составила 38,2 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2023 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 20 сельских семей.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,2 % (5213,5 кв.м).

В рамках программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020 – 2025 годы»  по улучшению  жилищных условий за период 2020-2023 годы введено в эксплуатацию 964,5 кв. метров жилья, улучшили свои жилищные условия 9 семей.

Одной из основных проблем в улучшении жилищных условий сельских граждан, и особенно молодых семей, является отсутствие денежных средств на подтверждение софинансирования согласно утвержденному порядку предоставления субсидии на улучшение жилищных условий (пост. Правительства Вологодской области № 388 от 13.05.2014 года с послед. измен.).

Перспективным решением этой задачи является обеспечение условия софинансирования путем предоставления средств из материнского капитала, или обеспечение залогового обязательства путем выделения беспроцентной ссуды от хозяйства.

- 2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и сроки реализации Подпрограммы 1

Приоритетом Подпрограммы 1 является:

- предоставление возможности улучшения жилищных условий путем строительства и приобретения жилья с повышенными комфортными условиями проживания в сельской местности.

Целью Подпрограммы 1 является создание доступных и комфортных условий проживания  на сельских территориях округа.

Достижение цели обеспечивается за счет улучшения жилищных условий граждан, проживающих  на сельских территориях.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: 2024-2026 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) представлены в Приложение 1 к Подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложение 2 к Подпрограмме 1.

- 3.  Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1,

- информация по финансовому обеспечению  Подпрограммы 1

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, путём ввода (приобретения)  жилья, которое позволяет удовлетворить потребности сельского населения в благоустроенном жилье, а также привлечь граждан трудоспособного возраста проживать и работать в сельской местности.

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, средств федерального бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей муниципальной программы приведена в Приложение 4 к Подпрограмме 1.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | оценочное | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа | объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 89,5 | 109 | 216 | 185 | 226 | 627 |
| 2. |  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | ед | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |

ППриложение  № 2 к Подпрограмме 1

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о порядке сбора информации и методике расчёта

целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3> | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв. м | Площадь жилья, введённого (приобретённого) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации подпрограммы | Годовая, за отчётный период | Определяется в абсолютном значении путём суммирования значений площадей жилья, введённого (приобретенного) в эксплуатацию гражданами | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Индивидуальный жилой дом (квартира) | 1- сплошное наблюдение | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | Количество семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях в рамках реализации программы |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества семей улучшивших жилищные условия на сельских территориях в рамках реализации программы | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Индивидуальный жилой дом (квартира) | 1- сплошное наблюдение |  |

Приложение 3

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета округа

| Статус | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показатель из перечня показателей программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | Администрация Никольского муниципального округа | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Всего, в том числе: | 3 573,9 | 4 646,2 | 2 899,2 | 11 119,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 125,1 | 162,6 | 101,5 | 389,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2 234,0 | 2 904,4 | 1 812,2 | 6 950,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 142,6 | 185,4 | 115,7 | 443,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 072,2 | 1 393,8 | 869,8 | 3 335,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Всего, в том числе: | 3 573,9 | 4 646,2 | 2 899,2 | 11 119,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 125,1 | 162,6 | 101,5 | 389,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2 234,0 | 2 904,4 | 1 812,2 | 6 950,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 142,6 | 185,4 | 115,7 | 443,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 072,2 | 1 393,8 | 869,8 | 3 335,8 |

Приложение 4

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей Подпрограммы 1 муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого: 2024-2026г.г. |
| всего | 3 448,8 | 4 483,6 | 2 797,7 | 10 730,1 0 |
| федеральный бюджет | 142,6 | 185,4 | 115,7 | 443,7 |
| областной бюджет | 2 234,0 | 2 904,4 | 1 812,2 | 6 950,6 |
| внебюджетные источники (физические и юридические лица) | 1 072,2 | 1 393,8 | 869,8 | 3 335,8 |

Паспорт Подпрограммы 2
 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа Вологодской области, выполняющие полномочия в сфере сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения, выполняющие полномочия в сфере: образования, культуры, физической культуре и спорта и реализации молодежной политики администрация округа; территориальные отделы администрации округа. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019г. №791 «О государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»; Постановление Правительства Вологодской области от 26.10.2020г. №1267 «О государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»; Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о 20.04.2020 года № 214 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий»; В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, в новой редакции, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.01.2020 года №36. |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; - число жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий; - количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий; - число граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов по современному облику сельских территорий. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2024 - 2026 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 255 620,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 85 000,0 тыс. рублей, 2025 год – 162 820,5 тыс. рублей, 2026 год – 7 800,0 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 10 302,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 2 524,7 тыс. рублей, 2025 год – 5 987,4 тыс. рублей, 2026 год – 1 790,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 229 808,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 78 386,7 тыс. рублей, 2025 год – 147 599,4 тыс. рублей, 2026 год – 3 822,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 12 574,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 3 238,6 тыс. рублей, 2025 год – 7 697,7 тыс. рублей, 2026 год – 1 638,0 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 2 936,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 850,0 тыс. рублей, 2025 год – 1 536,0 тыс. рублей, 2026 год — 550,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | - увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 6 единиц; - привлечение граждан, проживающих в сельской местности к реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа в количестве 1298 человек; - реализация проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) не менее 2 единиц; - число граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов и получивших комфортные условия жизнедеятельности путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий составит 7018 человек. |

- 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

- основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

По состоянию на 01.01.2023 года распределительная система водоснабжения  муниципального района, преобразованного с 01.06.2026 года в округ, включала в себя 20 водозаборов (20 артезианских скважин), 17 водонапорных башен, 62,826 км  водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения Муниципального округа не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 89 %.

На текущий момент более 85% объектов водоснабжения требует капитального ремонта.

Только около 36 % площади жилищного фонда подключены к водопроводным сетям. Еще 7% пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 57 %  получают воду из колодцев.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 36,0%, сетевым газоснабжением – 0 %.

По состоянию на 01.01.2023 г. в  муниципальном районе, преобразованного с 01.06.2026 года в округ,  функционировали:

- 11 сельских общеобразовательных школ на 1850 ученических мест;

- 3 городских общеобразовательных школ на 1460 ученических мест;

- 3  сельских детских сада на 383 места;

- 6 городских  детских садов на 745 мест;

- 26 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 22 здания учреждений культурно-досугового типа на 2920 мест;

- 42 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 104 225 кв.м.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории муниципального района, преобразованного с 01.06.2026 года в округ,  функционировали 16 централизованных системы теплоснабжения: на территории города - 10 систем теплоснабжения, на сельских территориях - 6 систем теплоснабжения.

Центральная канализация на сельских территориях отсутствует.

Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов в соответствии с Федеральным Законом 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления».

В государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) на территории Никольского муниципального округа внесен 1 объект «Полигон для захоронения твердых бытовых и нетоксичных промышленных отходов, расположенный по адресу: Вологодская область, Никольский район, примыкающий с севера к автомобильной дороге «Соколово-Никольское» в 5 км от г. Никольска».

На 01.01.2023 года на сельских территориях муниципального района, преобразованного с 01.06.2026 года в округ, к системе сетевого газоснабжения не подключен ни один населенный  пункт.

Жители округа обеспечиваются баллонным сжиженным газом.

На основании выше изложенных фактов вытекают следующие проблемы в инфраструктуре сельских территорий округа:

- высокая степень износа сетей водоснабжения и теплоснабжения;

- устаревшее имеющееся оборудование.

Решением этих проблем, как и перспективой развития, можно считать участие  Муниципального округа  в данной Подпрограмме, позволяющее улучшить  качество питьевой воды, снизить затраты на текущее содержание сетей, обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, минимизировать потери воды.

2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и сроки реализации Подпрограммы 2.

Приоритетом Подпрограммы 2 в первую очередь является модернизация объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

Целью Подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысит уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур;

- активизировать участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов  по благоустройству сельских территорий округа.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2:  2024-2026 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 представлены в Приложении 1  к Подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложение 2 к Подпрограмме 2.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2, информация по финансовому обеспечению  Подпрограммы 2

Основные мероприятия Подпрограммы 2 («Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» и «Реализация проектов по современному облику сельских территорий») позволяют улучшить качество жизни сельского населения, тем самым уменьшить отток сельского населения в города.

Сведения о финансовом обеспечении и перечне мероприятий Подпрограммы 2 округа представлены в Приложении 3 к Подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, средств федерального бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей муниципальной программы приведена в Приложение 4 к Подпрограмме 2.

Приложение 1

к Подпрограмме 2

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт | оценочное | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий округа объектами инфраструктуры | Реализация общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2. |  |  | количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий | чел. | 0 | 206 | 0 | 464 | 834 | 1298 |
| 3. |  | Реализация проектов по современному облику сельских территорий | количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий | ед | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. |  |  | Количество граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов | чел. | 342 | 0 | 310 | 6708 | 0 | 7018 |

Приложение 2

к Подпрограмме 2

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о порядке сбора информации и методике расчёта

целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3> | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Кв. м | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации подпрограммы | Годовая, за отчётный период | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Объект благоустройства | 1- сплошное наблюдение | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа |
| 2. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий | - | 4- Протокол общественного обсуждения жителей | Объект благоустройства | 1- сплошное наблюдение |  |
| 3. | Количество реализованных инициативных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | Ед. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, реализованных в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» за отчётный период |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества реализованных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий |  | 3- Данные из годового отчёта «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» | Объекты инфраструктуры | 1- сплошное наблюдение |  |
| 4. | Количество реализованных инициативных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | Ед. | Количество граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» |  | Определяется в абсолютном значении путём суммирования количества жителей, принявших участие в реализации в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» | - | 4- Протокол общественного обсуждения жителей | Объекты инфраструктуры | 1- сплошное наблюдение |  |