

Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.\_\_.2024 года № \_\_\_

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Никольского муниципального округа

Вологодской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Никольского муниципального округа от 06.06.2024 года № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Никольского муниципального округа Вологодской области от 14.12.2018 года №102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года», администрация Никольского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления:

- администрации Никольского муниципального района №710 от 09.10.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024 - 2026 годы»;

- администрации Никольского муниципального округа № 358а от 29.03.2024 года «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 года №710 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024 - 2026 годы»;

- администрации Никольского муниципального округа № 883 от 26.08.2024 года «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 года №710 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024 - 2026 годы».

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года за исключением пункта 2, который вступает в силу с даты приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, но не позднее 01.02.2025 года.
2. Установить, что в период с 01.01.2025 года по 01.02.2025 года на территории Никольского муниципального округа реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой, указанной в пункте 2 настоящего постановления, не осуществляется.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа.

Глава

Никольского муниципального округа В.В. Панов

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Никольского муниципального округа Вологодской области»**

(далее – Программа)

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной Программы

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

национальными целями, целями и показателями

государственной программы Вологодской области

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены исходя из:

- Государственной программы Российской Федерации «Комплексное разви-тие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее - Государственная про-грамма «Комплексное развитие сельских территорий»);

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на период до 2036 года» (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на период до 2036 года);

- Постановления Правительства Вологодской области от 26.10.2020г. №1267 «О государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»;

- Решения Представительного Собрания Никольского муниципального района от 14.12.2018 №102 «Стратегия социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области до 2030 года».

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, опре-деленным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сель-ского населения,

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

В рамках соответствующих задач государственной программы мероприятия (результаты) направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на период до 2036 года, путем реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта, связанного с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»; муниципального проекта, связанного с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Благоустройство сельских территорий»; муниципального проекта, связанного с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Современный облик сельских территорий, а также мероприятий (результатов) муниципального проекта, связанного с реализацией региональных ведомственных проектов «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского», направленных на достижение показателя «улучшение качества среды для жизни в населенных пунктах», обеспечивающих развитие инфраструктуры и поддержку отрасли агропромышленного комплекса на сельских территориях.

В основу Программы заложен проектный принцип ее реализации, что позволяет комплексно развивать сельские территории и сельские агломерации, целенаправленно повышая их экономический и социальный потенциал.

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Никольского муниципального округа  от \_\_.\_\_.2024 года №\_\_\_ |

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Никольского муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Никольского муниципального округа – Мишенев Д.Н. |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Никольского муниципального округа, Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа. |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Достижение улучшения жилищных условий граждан на сельских территориях, проживающих в Никольском муниципальном округе составит 3 семьи к концу 2027»;  цель 2 «Увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 3,72 процента к концу 2027 года»;  цель 3 «Достижение реализации проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) до 3,94 процента к концу 2027 года»;  цель 4 «Достижение проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского в 3 территориальных органах администрации округа к концу 2027 года». |
| Направления (подпрограммы) | |  | | --- | | направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»;  направление (подпрограмма) 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;  направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель» | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя1 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | органа местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей2 | Связь с показателями государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| цель 1 «Достижение улучшения жилищных условий граждан на сельских территориях (агломерациях), проживающих в Никольском муниципальном округе составит 3 семьи к концу 2027 года» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | МП | семья | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства) | 3;  показатели: улучшение качества среды для жизни в населенных пунктах | доля сельского населения в общей численности населения Вологодской области (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области») |
| Цель 2 «Увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 3,72 процентов к концу 2027 года» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов округа | МП | % | 0,47 | 2023 | 1,41 | 2,56 | 3,72 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрация Никольского муниципального округа. | 3;  показатели: - реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | доля сельского населения в общей численности населения Вологодской области (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области») |
| Цель 3 «Достижение реализации проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) до 3,94 процентов к концу 2027 года» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | МП | % | 0,0 | 2023 | 0,0 | 1,94 | 3,94 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства, Управление образования, Управление культуры и молодежной политики) | 3;  показатели: - обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве; - завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. | доля сельского населения в общей численности населения Вологодской области (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области») |
| Цель 4 «Достижение проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского в 3 территориальных органах администрации округа к концу 2027 года» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество территориальных органов администрации округа, которым оказана поддержка на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | МП | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | 3;  реализация мероприятий по благоустройству территорий | доля сельского населения в общей численности населения Вологодской области (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области») |

1МП– Муниципальная программа Никольского муниципального округа;

2Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=28.11.2023) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на период до 2036 года», вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 – «Сохранение населения, здоровье и повышения благополучие людей, поддержка семьи», 2 – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственности личности», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Экологическое благополучие», 5 – «Устойчивая и динамичная экономика», 6 – «Технологическое лидерство», 7 - «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

3. Структура муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства) | 2025-2027 | улучшения жилищных условий 3 семей, проживающих на сельских территориях к концу 2027 года | количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях |
| 2 | направление (подпрограмма) 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | |
| 2.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Благоустройство сельских территорий» | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа | 2025-2027 | увеличение доли благоустроенных населенных пунктов на 3,72% к концу 2027 года | доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов округа |
| 2.3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Современный облик сельских территорий» | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства, Управление образования, Управление культуры и молодежной политики) | 2025-2027 | увеличение доли граждан, проживающих на сельских территориях, обеспеченных качественным улучшением и развитием социальной и инженерной инфраструктуры до 3,94% к концу 2027 года | доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) |
| 3 | направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель» | | | | |
| 3.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных ведомственных проектов, «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | 2025-2027 | к концу 2027 года провести обработку сорного растения борщевик Сосновского химическими и механическими способами трем территориальным органам администрации округа на землях населенных пунктов и на землях, государственная собственность на которых не разграничена | количество территориальных органов администрации округа, которым оказана поддержка на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | | | 4 857,8 | 4 119,4 | 4 366,6 |
| 1.1.1 | Построено (приобретено) жилье гражданами, проживающими на сельских территориях | предоставление субсидии физическим лицам | предоставление субсидий физическим лицам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Приложение 4 к паспорту государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» №1267 от 26.10.2020 г.) | 4 857,8 | 4 119,4 | 4 366,6 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | |
| 2.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Благоустройство сельских территорий» | | | 8 647,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |
| 2.1.1 | Обустроен хоккейный корт в д. Кожаево | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | асфальтирование хоккейного корта в д. Кожаево,  разборка и сборка бортов хоккейного корта в д. Кожаево. | 2 327,1 |  |  |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.2 | Создана и обустроена детская спортивная скейтбордная площадка в д. Теребаево | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | проведение ремонтных работ (подготовительные работы, устройство асфальтовобетонного покрытия); приобретение скейтбордного оборудования (модулей) | 4 200,7 |  |  |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.3 | Обустроена беговая дорожка в п. Борок | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | проведение ремонтных работ беговой дорожки в п. Борок (подготовительные работы, устройство беговой дорожки с твердым покрытием). | 2 119,2 |  |  |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.4 | Создана и обустроена детская спортивная игровая площадка в д. Абатурово (I этап и II этап) | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования (спортивно-игровых модулей). |  | 4 250,0 | 4 250,0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.5 | Создана и обустроена детская спортивная скейтбордная площадка в д. Аргуново | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | проведение ремонтных работ (подготовительные работы, устройство асфальтовобетонного покрытия); приобретение скейтбордного оборудования (модулей) |  | 4 250,0 |  |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.6 | Обустроена беговая дорожка в д. Теребаево | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | проведение ремонтных работ беговой дорожки в д. Теребаево (подготовительные работы, устройство беговой дорожки с твердым покрытием). |  |  | 4 250,0 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Современный облик сельских территорий» | | | 0 | 87 379,8 | 53 128,2 |
| 2.2.1 | Капитально отремонтировано здание МБОУ "Кожаевская ООШ" д. Кожаево | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение образования (школы);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по государственному (муниципальному) контракту - капитальный ремонт здания МБОУ "Кожаевская ООШ" д. Кожаево |  | 26 009,3 | 53 128,2 |
|  | субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.2 | Капитально отремонтировано здание МБДОУ "Кожаевский детский сад "Василек" д. Кожаево | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение образования (детские сады);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по государственному (муниципальному) контракту - капитальный ремонт здания МБДОУ "Кожаевский детский сад "Василек" д. Кожаево |  | 23 105,3 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.3 | Капитально отремонтировано здание МБУК "Кожаевский дом культуры" д. Кожаево | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение культуры (филиал центрального дома культуры);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по госу-дарственному (муниципальному) кон-тракту - капитальный ремонт здания МБУК "Кожаевский дом культуры" д. Кожаево |  | 13 758,2 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.4 | Капитально отремонтировано открытое плоскостное сооружение МБУК "Кожаевский дом культуры" д. Кожаево | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение культуры (филиал цен-трального дома культуры);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по государственному (муниципальному) кон-тракту - капитального ремонта открытого плоскостного сооружения МБУК "Кожаевскй дом культуры" д. Кожаево |  | 12 672,8 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.5 | Капитально отремонтированы сети водоснабжения, д. Кожаево | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | администрация Никольского муниципального округа;  замена трубопровода водоснабжения, устройство смотровых колодцев, засыпка траншей и котлованов, замена насоса артезианского с погружным электродвигателем |  | 11 834,2 |  |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2.6 | Капитально отремонтировано здание МБОУ "Борковская средняя общеобразовательная школа" п. Борок | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение образования (школы);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по государственному (муниципальному) кон-тракту - капитальный ремонт здания МБОУ "Кожаевская ООШ" д. Кожаево |  |  | 30 595,4 |
| субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.7 | Капитально отремонтировано здание МБДОУ "Борковской детский сад "Голубок" п. Борок | субсидия на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | учреждение образования (детские сады);  выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником всех обязательств по государственному (муниципальному) контракту - капитальный ремонт здания МБДОУ "Борковской детский сад "Голубок" п. Борок |  |  | 6 982,0 |
| субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2.8 | Капитально отремонтированы сети водоснабжения в пос. Борок | мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | администрация Никольского муниципального округа;  замена трубопровода водоснабжения, устройство смотровых колодцев, засыпка траншей и котлованов; приобретение насоса. |  |  | 15 550,8 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Повышение эффективности использования земель» | | | | | |
| 3.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных ведомственных проектов, «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | |
| 3.1.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на землях населенных пунктов и на землях, государственная собственность на которых не разграничена | мероприятия стоимостью 0,5 млн. рублей | Расходы на осуществление закупки, выполненных работ по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского участки химическими и (или) механическими способами на землях населенных пунктов и на землях, государственная собственность на которых не разграничена | 4 817,2 | 4 869,1 | 4 923,6 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

6. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=21.11.2023)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях | семья | характеризует количество семей, которые улучшили жилищные условия на сельских территориях (агломерациях) | возрастание | накопительный итог | S=  где  S – сумма количества семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | Si – количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | 2 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства) |
| 2 | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов округа | процент | отношение количества сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий округа к общему количеству сельских населенных пунктов | возрастание | дискретный | К=Кi/Кs x 100, где  К - доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий | Кi – количество сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий округа (ежегодно);  Кs - общее количество сельских населенных пунктов округа (ежегодно) | 2 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Красно-полянское территориальное управление администрация Никольского муниципального округа. |
| 3 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | процент | отношение численности населения, проживающего на сельских территориях (агломерациях) округа, на которых в отчетном году фактически реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) к общей численности сельского населения округа | возрастание | дискретный | P=P/К x 100,  где  P -доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | P*i*- численность населения, проживающего на сельских территориях (агломерациях) округа, на которых в отчетном году фактически реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (человек);  Кs - численность сельского населения округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек) | 2 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства, Управление образования, Управление культуры и молодежной политики) |
| 4 | Количество территориальных органов администрации округа, которым оказана поддержка на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | единица | суммирование территориальных органов администрации округа | возрастание | дискретный | К=∑Кi,  где  К – количество территориальных органов администрации округа, которым оказана поддержка на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Кi – количество территориальных органов администрации округа, которым оказана поддержка на проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2 | администрация Никольского муниципального округа (отдел сельского хозяйства), Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.