АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 года			                                                                     № 358 а

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации

Никольского муниципального района

от 09.10.2023 года № 710

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Никольского муниципального округа

Вологодской области на 2024-2026годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Никольского муниципального округа от 22.01.2024 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа Вологодской области», администрация Никольского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 года №710 «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 года № 710 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В разделе 1 муниципальной программы последний абзац изложить в новой редакции: «На территории Муниципального округа осуществляют производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4714 личных подсобных хозяйств».

1.1.3. В разделе 3. «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы, ожидаемые результаты»:

1.1.3.1 в абзаце 9 муниципальной программы цифру «627» заменить на цифру «411».

1.1.3.2. в абзаце 20 муниципальной программы цифру «6» заменить на цифру «5».

1.1.4. В разделе 6. «Объемы и источники финансирования Программы» абзац 2 и 3 изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет  234 002,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств бюджета Никольского муниципального округа  –  7 448,5 тыс. рублей».

1.1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых    показателях (индикаторах) Программы» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.1.6. Приложение 3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение 4 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей муниципальной программы», изложить в новой редакции, согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

1.1.8.  Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем        сельского населения» изложить в новой редакции, согласно приложения №5 к  настоящему постановлению.

1.1.9. Приложение 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1» изложить в новой редакции, согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

1.1.10. Приложение 3 к Подпрограмме 1муниципальной программы «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета округа» изложить в новой редакции, согласно приложения №7 к настоящему постановлению.

1.1.11. Приложение 4 к Подпрограмме 1 муниципальной программы «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей Подпрограммы 1 муниципальной программы», изложить в новой редакции, согласно приложения №8 к настоящему постановлению.

1.1.12. Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в новой редакции, согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

1.1.13. Приложение 1 к Подпрограмме 2 к муниципальной программе  «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2» изложить в новой редакции, согласно приложения №10 к настоящему постановлению.

1.1.14. Приложение 3  Подпрограммы 2  муниципальной программы «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложения №11 к настоящему постановлению.

1.1.15. Приложение 4  Подпрограммы 2  муниципальной программы «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей Подпрограммы 2 муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложения №12 к настоящему постановлению.

  - Приложением 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения №13 к настоящему постановлению.

  - Приложением 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения №14 к настоящему постановлению.

  - Приложением 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения №15 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард», подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Никольского

муниципального округа                                                                         В.В. Панов

Приложение 1

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Паспорт муниципальной программы “Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области

на 2024-2026 годы ”

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрация Никольского муниципального округа; Никольское территориальное управление, Краснополянское территориальное управление, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа. |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма №1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения". Подпрограмма №2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях". |
| Цели Программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий округа |
| Задачи Программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Никольского муниципального округа, объектами инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку; - количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 87 705,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 87 542,5 тыс. рублей, 2026 год – 162,6 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 2 055,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 1 893,3 тыс. рублей, 2026 год – 162,6 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 81 406,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 81 406,9 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 3 392,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 3 392,3 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 850,0 тыс. рублей, 2026 год — 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - ввод (приобретения) жилья для сельских граждан, проживающих в Никольском муниципальном округе составит 411 кв. м.; - увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 5 единиц; - реализация проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) не менее 2 единиц. |

Приложение 2

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Приложение 1

к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа | объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 234,6 | 0 | 185 | 226 | 411 |
| 2. | Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Никольского муниципального округа, объектами инфраструктуры | количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

|  |  | Приложение 3 к постановлению от 29.03.2024 года № 358а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |
|  |  | реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" | всего, в том числе | 0 | 87542,5 | 162,6 | 87705,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 1893,3 | 162,6 | 2055,9 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 81406,9 | 0 | 81406,9 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 3392,3 | 0 | 3392,3 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 850 | 0 | 850 |
| Администрация Никольского муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 87542,5 | 162,6 | 87705,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 1893,3 | 162,6 | 2055,9 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 81406,9 | 0 | 81406,9 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 3392,3 | 0 | 3392,3 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 850 | 0 | 850 |
| Подпрограмма № 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения " | всего, в том числе | 0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Никольского муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях " | всего, в том числе | 0 | 87379,9 | 0 | 87379,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 1730,7 | 0 | 1730,7 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 81406,9 | 0 | 81406,9 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 3392,3 | 0 | 3392,3 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 850 | 0 | 850 |
| Администрация Никольского муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 11834,2 | 0 | 11834,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 222,6 | 0 | 222,6 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 10467,4 | 0 | 10467,4 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 436,2 | 0 | 436,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 708 | 0 | 708 |
| Управление образования | всего, в том числе | 0 | 49114,6 | 0 | 49114,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 981,3 | 0 | 981,3 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 46159,8 | 0 | 46159,8 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 1923,5 | 0 | 1923,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 26431,1 | 0 | 26431,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 526,8 | 0 | 526,8 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 24779,7 | 0 | 24779,7 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 1032,6 | 0 | 1032,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 92 | 0 | 92 |

|  |  | Приложение 4 к постановлению от 29.03. 2024 года № 358 а Приложение 4 к муниципальной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей муниципальной программы |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (млн. руб.) |  |  |  |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | Итого: 2024-2026г.г. |
| Всего | 0,0 | 85649,2 | 0 | 85649,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 81406,9 | 0 | 81406,9 |
| областной бюджет | 0 | 3392,3 | 0 | 3392,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 850 | 0 | 850 |

Приложение 5

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Паспорт Подпрограммы 1

«Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа Вологодской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 года № 791 «О государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»; Постановление Правительства Вологодской области от 26.10.2020г. №1267 «О государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»; В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, в новой редакции, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.01.2020 года №36. |
| Цели Подпрограммы 1 | Создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях округа |
| Задачи Подпрограммы 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | - ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; - количество сельских семей, улучшивших жилищные условия. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2024 - 2026 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 325,2, тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 162,6 тыс. рублей, 2026 год – 162,6 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 325,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 162,6 тыс. рублей, 2026 год – 162,6 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год — 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального округа составит 411 кв. м. Увеличение количества сельских семей, улучшивших жилищные условия на 5 человек. |

Приложение 6

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Приложение 1

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа | объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 234,6 | 0 | 185 | 226 | 411,0 |
| 2. |  | количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | ед | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |

Приложение 7

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Приложение 3

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

Финансовое обеспечение

Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета округа

| Статус | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показатель из перечня показателей программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | Администрация Никольского муниципального округа | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Всего, в том числе: | 0,0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Всего, в том числе: | 0,0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 162,6 | 162,6 | 325,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Приложение 4

к Подпрограмме 1

муниципальной программы

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей Подпрограммы 1 муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого: 2024-2026г.г. |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (физические и юридические лица) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Паспорт Подпрограммы 2
 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрация Никольского муниципального округа; Никольское территориальное управление, Краснополянское территориальное управление, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019г. №791 «О государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»; Постановление Правительства Вологодской области от 26.10.2020г. №1267 «О государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»; Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о 20.04.2020 года № 214 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий»; В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, в новой редакции, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.01.2020 года №36. |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; - число жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий; - количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий; - число граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов по современному облику сельских территорий. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2024 - 2026 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87 379,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 87 379,9 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств собственных доходов бюджета округа – 1 730,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 1 730,7 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 81 406,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 81 406,9 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета — 3 392,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 3 392,3 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год — 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 850,0 тыс. рублей, 2026 год — 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | - увеличение числа благоустроенных сельских территорий на 5 единиц; - привлечение граждан, проживающих в сельской местности к реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа в количестве 1186 человек; - реализация проектов по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) не менее 2 единиц; - число граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов и получивших комфортные условия жизнедеятельности путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий составит 4584 человек. |

Приложение 10

к постановлению

от 29.03.2024 года № 358 а

Приложение 1

к Подпрограмме 2

муниципальной программы

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт | плановое (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа | Реализация общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2. |  |  | количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству сельских территорий | чел. | 206 | 0 | 464 | 722 | 1186 |
| 3. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Никольского муниципального округа, объектами инфраструктуры | Реализация проектов по современному облику сельских территорий | количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4. |  |  | Количество граждан, участвующих в общественном обсуждении проектов | чел. | 0 | 0 | 283 | 4301 | 4584 |

|  |  |  |  |  | Приложение 11 к постановлению от 29.03.2024 года № 358 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показатель из перечня показателей подпрограммы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях " | Итого по Подпрограмме 2 | Х | всего, в том числе | 0,0 | 87379,9 | 0,0 | 87379,9 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1730,7 | 0,0 | 1730,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 81406,9 | 0,0 | 81406,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 3392,3 | 0,0 | 3392,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 |
|  |  | Администрация Никольского муниципального округа, отдел сельского хозяйства, управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | Х | всего, в том числе | 0,0 | 87379,9 | 0,0 | 87379,9 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1730,7 | 0,0 | 1730,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 81406,9 | 0,0 | 81406,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 3392,3 | 0,0 | 3392,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | Количество реализованных проектов по современному облику сельских территорий | всего, в том числе | 0 | 87379,9 | 0 | 87379,9 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1730,7 | 0,0 | 1730,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 81406,9 | 0,0 | 81406,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 3392,3 | 0,0 | 3392,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | Х | Участник - Управление образования | Х | всего, в том числе | 0,0 | 49114,6 | 0,0 | 49114,6 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 981,3 | 0,0 | 981,3 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 46159,8 | 0,0 | 46159,8 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1923,5 | 0,0 | 1923,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.1 Капитальный ремонт школ | Х | Х | Х | всего, в том числе | 0,0 | 26009,3 | 0,0 | 26009,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 519,7 | 0,0 | 519,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 24445,9 | 0,0 | 24445,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1018,7 | 0,0 | 1018,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.2 Капитальный ремонт детских садов | Х | Х | Х | всего, в том числе | 0,0 | 23105,3 | 0,0 | 23105,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 461,6 | 0,0 | 461,6 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 21713,9 | 0,0 | 21713,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 904,8 | 0,0 | 904,8 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
|  | Х | Участник - Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | Х | всего, в том числе | 0,0 | 26431,1 | 0,0 | 26431,1 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 526,8 | 0,0 | 526,8 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 24779,7 | 0,0 | 24779,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1032,6 | 0,0 | 1032,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 |
| 2.4 Капитальный ремонт объектов культуры | Х | Х | Х | всего, в том числе | 0,0 | 13758,3 | 0,0 | 13758,3 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 274,7 | 0,0 | 274,7 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 12920,2 | 0,0 | 12920,2 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 538,4 | 0,0 | 538,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.5 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Х | Х | Х | всего, в том числе | 0,0 | 12672,8 |  | 12672,8 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 252,1 |  | 252,1 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 11859,5 |  | 11859,5 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 494,2 |  | 494,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 67,0 |  | 67,0 |
|  | Х | Участник — администрация Никольского муниципального округа | Х | всего, в том числе | 0,0 | 11834,2 | 0,0 | 11834,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 222,6 | 0,0 | 222,6 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 10467,4 | 0,0 | 10467,4 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 436,2 | 0,0 | 436,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 708,0 | 0,0 | 708,0 |
| 2.6 Капитальный ремонт водопроводных сетей и очистных сооружений | Х | Х | Х | всего, в том числе | 0,0 | 11834,2 |  | 11834,2 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 222,6 |  | 222,6 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 10467,4 |  | 10467,4 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 436,2 |  | 436,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 708,0 |  | 708,0 |
| 2.7 Капитальный ремонт тепловых сетей | Х | Х | Х | всего, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 12 к постановлению от 29.03.2024 года № 358 а Приложение 4 к Подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогнозная (справочная) оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлечения средств областного бюджета, безвозмездных средств физических и юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей Подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения |  | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 0,0 |  | 85649,2 |  | 0,0 |  | 85 649,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 81406,9 |  | 0,0 |  | 81406,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,0 |  | 3392,3 |  | 0,0 |  | 3392,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 850,0 |  | 0,0 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 13 к постановлению от 29.03.2024 года № 358 а Приложение 2 к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 09.10.2023 года №710 |  |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации |  | окончание реализации (наступление контрольного события) |  | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) |  | наименование показателя характеризующего результат |  | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | х |  | х |  | Участник | х | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий Муниципального района | Администрация Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Информационно-консультационное направление и поддержка | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания |  | Количество обращений о намерении участвовать в программе |  | Ед. | 5 | х | х | х | х | х |
| 4.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  |  |  |  | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы |  | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров |  | Ед. | 10 | х | х | х | 0 | х |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 14 к постановлению от 29.03.2024 года № 358 а Приложение 3 к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 09.10.2023 года №710 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | Участник | 1 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продоврльственных ресурсов и обслуживающим банком | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Вовлечение в программу граждан на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |
| 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Договора | по окончании срока Договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе. Закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 1 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Свидетельства | по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства, контроль за целевым использованием денежных средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |
| 2.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 87379,9 | 1730,7 | 81406,9 | 3392,3 | 850 |
| 3. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.Контрольное событие - Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности к благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Обустройство хоккейного корта в д. Кожаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Создание и обустройство детской спортивной скейтбордной площадки в д. Теребаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 5 | 87379,9 | 1730,7 | 81406,9 | 3392,3 | 850,0 |
| 4.1. Контрольное событие - Общественно значимый проект, направленный на повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Проект | Ед. | 5 | 87379,9 | 1730,7 | 81406,9 | 3392,3 | 850,0 |
| 4.1.1. Комплексное развитие деревни Кожаево Никольского муниципального округа Вологодской области | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики администрации округа, Краснополянское территориальные управление администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий | Объект | Ед. | 5 | 87379,9 | 1730,7 | 81406,9 | 3392,3 | 850,0 |
| 4.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Кожаевская ООШ» д. Кожаево, ул. Школьная,1 | Управление образования, МБОУ «Кожаевская ООШ» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания учащихся в школе | Объект | Ед. | 1 | 26009,3 | 519,7 | 24445,9 | 1018,7 | 25 |
| 4.1.1.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» д. Кожаево, ул. Школьная,4 | Управление образования, МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 23105,3 | 461,6 | 21713,9 | 904,8 | 25 |
| 4.1.1.3. Капитальный ремонт здания МБУК «Кожаевский Дом культуры» д. Кожаево, ул. Школьная,1 | Управление культуры и молодежной политики, МБУК «Кожаевский Дом культуры» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий пребывания населения на культурно-массовых мероприятиях. Привлечение туристов и гостей на мероприятия. Обеспечение многообразия культурных услуг, получит дальнейшее развитие деятельности клубных формирований в доме культуры | Объект | Ед. | 1 | 13758,3 | 274,7 | 12920,2 | 538,4 | 25 |
| 4.1.1.4. Капитальный ремонт плоскостного, открытого спортивного сооружения МБУК «Кожаевский Дом культуры» д. Кожаево, ул Новая,15 | Управление культуры и молодежной политики, МБУК «Кожаевский Дом культуры» | январь | декабрь | Создание условий для проведения досуга и занятия спортом, вовлечение и приобщение населения к спортивным мероприятиям | Объект | Ед. | 1 | 12672,8 | 252,1 | 11859,5 | 494,2 | 67 |
| 4.1.1.5. Капитальный ремонт водпрооводных сетей д. Кожаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обеспечение более качественной водой и бесперебойной работы системы водоснабжения | Объект | Ед. | 1 | 11834,2 | 222,6 | 10467,4 | 436,2 | 708 |
| 5. Информационно-консультационное направление и поддержка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 6 | х | х | х | х | х |
| 5.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 10 | х | х | х | х | х |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | х | 87542,5 | 1893,3 | 81406,9 | 3392,3 | 850,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 к постановлению от 29.03.2024 года № 358 а Приложение 4 к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 09.10.2023года №710 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | Участник | 1 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продоврльственных ресурсов и обслуживающим банком | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Вовлечение в программу граждан на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Договора | по окончании срока Договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе. Закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 1 | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Свидетельства | по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства, контроль за целевым использованием денежных средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.Контрольное событие - Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности к благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.1.1. Создание и обустройство парковой зоны с велодорожкой п.Борок Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. Создание и обустройство детской спортивной игровой площадки д.Пермас Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. Создание и обустройство детской спортивной игровой площадки д.Нигино Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. Контрольное событие - Общественно значимый проект, направленный на повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Проект | Ед. | 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1. Комплексное развитие города Никольска Никольского муниципального округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа, управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации округа, Никольское территориальное управление, Краснополянское территориальное управление, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой города Никольска | Объект | Ед. | 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Родничок», г. Никольск, ул.Советская,100 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Родничок» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.1.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка», г. Никольск, пер. Кузнецова,2 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1.3. Капитальный ремонт здания МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающих с ограниченными возможностями здоровья г. Никольска», г. Никольск, ул. Кузнецова, 16 | Управление образования, МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающих с ограниченными возможностями здоровья г. Никольска» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1.4. Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки имени Г.Н.Потанина МКУК "Центральная библиотечная система Никольского муниципального округа" г. Никольск, ул. Красная, д.89 | Управление культуры и молодежной политики, Центральная библиотека имени Г.Н.Потанина МКУК "Центральная библиотечная система Никольского муниципального округа" | январь | декабрь | повысится уровень комфортности пребывания посетителей библиотеки, качество обеспечения многообразия культурно- просветительских услуг библиотеки. | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.1.5. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Агропромхимия» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.1.6. Капитальный ремонт сетей от котельной «Мелиорация» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1.1.7. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Мелентьевская» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 5. Информационно-консультационное направление и поддержка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 8 | х | х | х | х | х |  |
| 5.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 10 | х | х | х | х | х |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | х | 162,6 | 162,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |