## 2024
План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2024 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.)
|  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе:
[9 empty] | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  | х | х | Участник | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий Муниципального района | Администрация Никольского муниципального округа |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Информационно-консультационное направление и поддержка | х |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 5 | х | х | х | х | х
4.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа |  |  | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 10 | х | х | х | 0 | х
Итого: | [6 empty] | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2025
Приложение 5 к постановлению от _____2024 года № ___ Приложение 3 к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 09.10.2023 года №710
План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2025 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.)
|  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе:
[9 empty] | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | Участник | 1 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продоврльственных ресурсов и обслуживающим банком | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Вовлечение в программу граждан на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Договора | по окончании срока Договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе. Закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 1 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
2. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Свидетельства | по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства, контроль за целевым использованием денежных средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
2.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 87379.8 | 1730.6 | 81406.9 | 3392.3 | 850
3. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
3.1.Контрольное событие - Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности к благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
3.1.1. Обустройство хоккейного корта в д. Кожаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Создание и обустройство детской спортивной скейтбордной площадки в д. Теребаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 5 | 87379.8 | 1730.6 | 81406.9 | 3392.3 | 850
4.1. Контрольное событие - Общественно значимый проект, направленный на повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Проект | Ед. | 5 | 87379.8 | 1730.6 | 81406.9 | 3392.3 | 850
4.1.1. Комплексное развитие деревни Кожаево Никольского муниципального округа Вологодской области | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики администрации округа, Краснополянское территориальные управление администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий | Объект | Ед. | 5 | 87379.8 | 1730.6 | 81406.9 | 3392.3 | 850
4.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Кожаевская ООШ» д. Кожаево, ул. Школьная,1 | Управление образования, МБОУ «Кожаевская ООШ» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания учащихся в школе | Объект | Ед. | 1 | 26009.3 | 519.7 | 24445.9 | 1018.7 | 25
4.1.1.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» д. Кожаево, ул. Школьная,4 | Управление образования, МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 23105.3 | 461.6 | 21713.9 | 904.8 | 25
4.1.1.3. Капитальный ремонт здания МБУК «Кожаевский Дом культуры» д. Кожаево, ул. Школьная,1 | Управление культуры и молодежной политики, МБУК «Кожаевский Дом культуры» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий пребывания населения на культурно-массовых мероприятиях. Привлечение туристов и гостей на мероприятия. Обеспечение многообразия культурных услуг, получит дальнейшее развитие деятельности клубных формирований в доме культуры | Объект | Ед. | 1 | 13758.2 | 274.6 | 12920.2 | 538.4 | 25
4.1.1.4. Капитальный ремонт плоскостного, открытого спортивного сооружения МБУК «Кожаевский Дом культуры» д. Кожаево, ул Новая,15 | Управление культуры и молодежной политики, МБУК «Кожаевский Дом культуры» | январь | декабрь | Создание условий для проведения досуга и занятия спортом, вовлечение и приобщение населения к спортивным мероприятиям | Объект | Ед. | 1 | 12672.8 | 252.1 | 11859.5 | 494.2 | 67
4.1.1.5. Капитальный ремонт водпрооводных сетей д. Кожаево | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обеспечение более качественной водой и бесперебойной работы системы водоснабжения | Объект | Ед. | 1 | 11834.2 | 222.6 | 10467.4 | 436.2 | 708
5. Информационно-консультационное направление и поддержка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 6 | х | х | х | х | х
5.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 10 | х | х | х | х | х
Итого: | [6 empty] | х | 87542.4 | 1893.2 | 81406.9 | 3392.3 | 850

## 2026
План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального округа Вологодской области на 2024-2026 годы" на 2026 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.)
|  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе:
[9 empty] | собственные доходы бюджета округа | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | Участник | 1 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продоврльственных ресурсов и обслуживающим банком | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Вовлечение в программу граждан на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Договора | по окончании срока Договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе. Закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 1 | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0
2. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | с момента подписания Свидетельства | по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства, контроль за целевым использованием денежных средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
2.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник | 1 | х | х | х | х | х
Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие 1 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.Контрольное событие - Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности к благоустройству сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Создание и обустройство парковой зоны с велодорожкой п.Борок Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Создание и обустройство детской спортивной игровой площадки д.Пермас Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Создание и обустройство детской спортивной игровой площадки д.Нигино Никольского округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Основное мероприятие 2 Реализация проектов по современному облику сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | х | Проект | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Контрольное событие - Общественно значимый проект, направленный на повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой сельских территорий | Проект | Ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Комплексное развитие города Никольска Никольского муниципального округа Вологодской области | Администрация Никольского муниципального округа, управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации округа, Никольское территориальное управление, Краснополянское территориальное управление, отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктурой города Никольска | Объект | Ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Родничок», г. Никольск, ул.Советская,100 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Родничок» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка», г. Никольск, пер. Кузнецова,2 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания детей в группах детского сада | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3. Капитальный ремонт здания МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающих с ограниченными возможностями здоровья г. Никольска», г. Никольск, ул. Кузнецова, 16 | Управление образования, МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающих с ограниченными возможностями здоровья г. Никольска» | январь | декабрь | Создание более комфортных условий для пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4. Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки имени Г.Н.Потанина МКУК "Центральная библиотечная система Никольского муниципального округа" г. Никольск, ул. Красная, д.89 | Управление культуры и молодежной политики, Центральная библиотека имени Г.Н.Потанина МКУК "Центральная библиотечная система Никольского муниципального округа" | январь | декабрь | повысится уровень комфортности пребывания посетителей библиотеки, качество обеспечения многообразия культурно- просветительских услуг библиотеки. | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Агропромхимия» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6. Капитальный ремонт сетей от котельной «Мелиорация» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Мелентьевская» | Администрация Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Повышение КПД котлов, снижение теплопотерь, снижение финансовых затрат | Объект | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Информационно-консультационное направление и поддержка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 8 | х | х | х | х | х
5.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий | Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального округа | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 10 | х | х | х | х | х
Итого: | [6 empty] | х | 162.6 | 162.6 | 0 | 0 | 0